## Tổng quát
Công Việc | Bắt đầu | Kết thúc | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31
Lập kế hoạc cho dự án | 2024-02-01 | 2024-05-01
Xác định yêu cầu | 2024-06-01 | 2024-12-01
Phân tích thiết kế | 13/1/2024 | 19/1/2024
Hiện thực các chức năng | 20/1/2024 | 25/1/2024
Tích hợp và kiểm thử | 26/1/2024 | 2024-01-02
Tài liệu kết thúc dự án | 2024-02-02 | 2024-02-02
Cài đặt triển khai dự án | 2024-03-02 | 2024-03-02

## Phân tích thiết kế
Công Việc
Bùi Duy Tuấn | Trần Quang Huy | Ngày Công | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19
Tài liệu phân tích hệ thống |  | 3.5 | bar: 2024-01-11 to 2024-01-14
| Tài liệu thiết kế hệ thống | 3.5 | bar: 2024-01-13 to 2024-01-16
Kế hoạch cuối cùng |  | 3 | bar: 2024-01-16 to 2024-01-18
| Đề xuất thực hiện | 1 | bar: 2024-01-18
| Kiểm định lại chất lượng | 1 | bar: 2024-01-19

## Xác định yêu cầu
Công Việc
Bùi Duy Tuấn | Trần Quang Huy | Ngày Công | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12
| Tài liệu người dùng | 1 | bar: 2024-01-05
Biểu đồ usecase cho hệ thống |  | 2 | bar: 2024-01-06 to 2024-01-07
Mô tả giao diện hệ thống |  | 1 | bar: 2024-01-08
| Chi tiết cho usecase | 1.5 | bar: 2024-01-08 to 2024-01-09
| Các tài liệu khác | 0.5 | bar: 2024-01-09
Kiểm định lại chất lượng |  | 0.5 | bar: 2024-01-10

## Lập kế hoạch
Công Việc
Bùi Duy Tuấn | Trần Quang Huy | Ngày công | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06
Tài liệu quản lý dự án |  | 0.5
Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  | 2
| Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2
| Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp | 1
Bản kế hoạch quản lý rủi ro |  | 0.5

## Hiện thực các chức năng
Công Việc
Bùi Duy Tuấn | Trần Quang Huy | Ngày Công | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12
Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu |  | 2
Xây dựn giao diện |  | 3
| Xây dựng hệ thống nhập thông tin | 2
| Xây dựng hệ thống lập lịch báo cáo | 1
| Xây dựng hệ thống cập nhật thông báo | 1
| Xây dựng thống đăng nhập đăng kí | 1
Tài liệu sử dụng